## Sheet1
行唐县2025年专项债券项目信息公开表
单位：万元
序号 | 项目单位 | 主管部门 | 项目名称 | 建设内容 | 工程中标单位 | 发行金额 | 债券期限（年） | 债券利率（%） | 拨付金额 | 拨付进度（%） | 项目进展
合 计 | [5 empty] | 36900 |  |  | 25295.45
1 | 职业教育中心 | 教育局 | 行唐县职业教育中心迁建项目 | 总建筑面积66420.94平方米，主要包括建设综合教学楼、教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍、教职工宿舍、食堂、风雨操场、门卫、附属用房、地下车库及室外配套工程等；购置教学仪器设备、实训设备等。 | 太行城乡建设集团有限公司 | 20000 | 20年 | 2.29% | 20000 | 100% | 该项目工程进度80%，预计7月底完工。
2 | 中医医院 | 卫健局 | 行唐县中医医院白庙院区建设项目Ⅰ期工程 | 总建筑面积35480.27平方米（其中地上建筑面积28787.12平方米，地下建筑面积6693.15平方米）。主要建设5层门诊医技楼一栋及门卫室、室内装修、室外管网、路面硬化等。 | 河北建工集团有限责任公司；武汉华康医疗股份有限公司 | 1900 | 15年 | 2.15% | 1.03 | 0.05421% | 该项目已竣工验收，正在结算审计。
3 | 中医医院 | 卫健局 | 行唐县中医医院白庙院区建设项目Ⅱ期工程 | 总建筑面积89108.67平方米（其中地上建筑面积 44236.54平方米，地下建筑面积 44872.13平方米），主要建设病房楼1栋（12F）、发热门诊及病房综合楼1栋（4F），配套污水处理站、供氧站、门卫室、直升机停机坪、硬化道路，设备用房（地下2F），地下机动车停车位（1030个）及人防工程等。 | 太行城乡建设集团有限公司 | 5000 | 30年 | 2.32% | 5000 | 100% | 该项目工程进度10%，预计2028年底完工。
4 | 住建局 | 住建局 | 行唐县城区排水管网提升改造项目 | 新建DN400-DN1000污水管网24368m，DN1200-DN2000雨水管网18907m，现状3座雨水提升泵站各新建3套15kw水泵及1座550m³调蓄池。 | 重庆嘉辰建设工程有限公司 | 7000 | 30年 | 2.32% | 294.42 | 4.206% | 该项目工程进度75%，预计今年年底完工。
5 | 住建局 | 住建局 | 行唐县新城区综合管网建设项目一期 | 经五路(开元大街-南环)、富强路(启新大街-颍南街)均建设地下污水管网、雨水管网、给水管网、电力排管、通信排管等，其中污水管道DN300~DN500 共1317米，雨水管道DN300~DN1000共1907米，给水管道De225共1114米，电力排管4孔 ~6孔MPP管1270米，通信排管8孔~12孔MPP管1310米。配套建设雨污水检查井、阀门井、排气井、排泥井、雨水口、电力电缆井等附属构筑物。 | 河北朔振建设工程有限公司 | 1000 | 15年 | 2.35% |  |  | 已签订施工合同。
6 | 发改局 | 发改局 | 行唐县新能源汽车充电桩项目 | 主要建设内容包括安装570个直流电快充车位，配置120kW直流电双枪一体式充电桩243台、360kW分体式充电桩(功率柜+终端400A)6套、720kW液冷充电堆(功率柜+终端1200A)8套，以及其他配套设施等， | 全伏建设集团有限公司、河北勤悦电气设备工程有限公司 | 1000 | 15年 | 2.35% |  |  | 项目已进场施工。
7 | 住建局 | 住建局 | 行唐县2025年度老旧小区改造项目 | 本项目已列入河北省2025年老旧小区改造计划，本项目涉及老旧小区52个，主要内容包括改造小区内雨水管道7970米、污水管道7970米、小区内道路5129平方米、分类垃圾桶59套、车位划分 419个、汽车充电桩24座、电动车充电桩及雨棚4356 ㎡、监控327个等;老旧建筑整治33.96万平方米，主要包括屋顶防水、墙体保温及粉刷、楼梯间公共照明、楼梯间窗户、楼梯间扶手及地面、户外垃圾道拆除、围墙修复、强弱电架空桥架、配备消防设施等。 | 河北朔振建设工程有限公司 | 1000 | 20年 | 2.43% |  |  | 已签订施工合同。