行唐县农业农村局
关于行唐县2025年农作物秸秆综合
利用项目补贴资金的公示

河北省财政厅《关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金的通知》（冀财农〔2024〕105号），下达我县农作物秸秆综合利用项目专项资金525万元，用于遏制秸秆露天焚烧，推进耕地地力提升、种养循环发展。
2024年11月5日，我县发布项目储备通知，共8家主体报名，遴选出行唐县大中农业机械、行唐县霖盛农业有限公司、石家庄程然商贸有限公司、河北红队伍科技有限公司4家实施主体，2025年3月25日至3月31日公示无异议。编制《行唐县2025年农作物秸秆综合利用项目实施方案》，2025年8月6日经局党组会研究通过。
本项目计划投资757.7万元，含中央补贴资金525万元，企业自筹232.7万元：秸秆综合利用机具设备计划总投资327万元（补贴94.3万元、自筹232.7万元，企业自主招标）；收储运作业补助385.7万元（收储秸秆38570吨，每吨补助100元）；政府购买技术服务45万元（秸秆技术示范与监测评价）。
2025年9月16日，收到《石家庄市农业农村局关于2025年农作物秸秆综合利用项目实施方案的批复》（石农字〔2025〕76号）。
2025年9月28日，项目获县政府批准实施。
2026年7月3日，我局组织验收，结果合格；满意度调查结果满意，2026年7月5日经局党组会议研究通过。
按方案要求，项目主体共购置14台秸秆综合利用专用机具设备，政府购买技术服务32.58万元，完成秸秆收储42361.948吨：石家庄程然商贸有限公司购置设备2台，收储秸秆8044.984吨，需补贴100万元；行唐县霖盛农业有限公司购置设备4台，收储秸秆10872.75吨，需补贴120万元；行唐县大中农业机械专业合作社购置设备6台，收储秸秆12970.944吨，需补贴172.42万元；河北红队伍科技有限公司购置设备2台，收储秸秆10473.27吨，需补贴100万元。以上共需补贴资金525万元。现对项目补贴资金情况进行公示。
[bookmark: _GoBack]如有异议，请于公示期（2026年7月29日—8月4日）内向行唐县农业农村局农业资源综合利用股反映。
联系电话：82987868


                         行唐县农业农村局
                          2026年7月29日
1

