[bookmark: _Toc5393]2026年行唐县科学施肥增效项目
实施方案
按照《河北省农业农村厅办公室关于印发〈河北省2026年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案〉的通知》（冀农厅办发〔2026〕13号）以及《2026年中央科学施肥增效项目实施方案》要求，统筹考虑县域粮食作物增产、生态低碳农业发展以及科学施肥增效工作需求，为充分做好科学施肥增效示范和科学施肥技术推广，结合我县实际，制定本实施方案。
一、项目概况
按照《河北省农业农村厅办公室关于印发〈河北省2026年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案〉的通知》（冀农厅办发〔2026〕13号）以及《2026年中央科学施肥增效项目实施方案》要求，中央财政耕地建设与利用资金支持我县实施科学施肥增效项目。2026年下达行唐县项目资金97.61万元。2026年行唐县科学施肥增效项目以服务支撑小麦大面积单产提升行动为重点，强化政策支持和科技支撑，依托农技推广体系、新型经营主体和社会化服务组织，大力推广测土配方施肥技术，集成推广施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式，持续推进科学施肥增效。
二、绩效任务目标
2026年行唐县在主要农作物生产区以小麦为示范作物，开展“三新”集成模式推广，重点打造5个千亩方和1个万亩片，辐射带动10万亩以上；开展田间试验2个，农户施肥情况调查77户，科学施肥技术示范推广等基础支撑工作。
三、项目实施内容，资金支持方向和补助环节
（一）项目实施内容
1.深化“三新”集成模式推广。
根据行唐县主要粮食作物生产现状、土壤养分状况、施肥习惯等，结合有关科学施肥推荐系统，以小麦为示范对象，推进施肥新技术、新产品、新机具（新装备）配套，加强机艺融合、技物结合、物械配合，持续推进测土配方施肥和科学施肥增效，为粮食增产提质增效提供有力支撑。
[bookmark: OLE_LINK33]按照集中连片、整体推进的要求，选择基础条件好、产业代表性强、技术支撑好的区域，以小麦为对象，合理布局示范区，在安香乡、玉亭乡、独羊岗乡等乡（镇），依托种植规模大、技术能力强的新型经营主体和种植大户等辐射带动周边散户，着力打造小麦“三新”示范区5个“千亩方”和1个“万亩片”，形成“以点带面、点面结合、共同促进”的格局，使科学施肥增效技术推广辐射面积达到10万亩以上。
在冬小麦“三新”技术示范区，集中应用推广“生物有机肥+无机肥机械深施+无人机追肥”技术模式1.5万亩以上。在小麦播种期利用无人机撒施生物有机肥，人工撒施复合肥之后进行旋耕；在小麦抽穗-灌浆期开展无人机追施复合微肥作业。着力打造以新型肥料和新型施肥技术为载体的施肥技术体系。通过建设千亩方、万亩片核心示范区，带动县域小麦大面积均衡增产。由县农业农村局在“三新”技术示范区，选定适宜地点设立标示牌（详见附件1），宣传科学施肥增效技术，展示技术应用成果。
2.巩固提升测土配方施肥
（1）开展田间试验。在县域内选择代表强、肥力均匀、地势平坦、区位适宜、合理轮作的典型小麦地块作为田间试验区，并制定田间试验方案，完成田间试验 2个。其中新型肥料效应试验 1个，化肥利用率试验1个。拟通过公开招投标方式确定具有专业背景的科研教学单位承担任务。加强肥料施用、田间管理、土壤植株样品采集、测产分析等全环节技术指导和质量控制。
（2）做好农户施肥调查。综合考虑县域内作物类型、种植制度、施肥主体、施肥管理水平等因素，并适当选定种植面积占比较高的主要农作物为对象，以代表性、长期性、连续性和稳定性为准则，以新型经营主体为主，兼顾小农户，科学合理安排农户施肥情况调查点位，开展主要作物施肥调查77户。委托具有专业背景的技术团队通过“肥情监测通”小程序（详见附件2），详细记录：作物品种、面积、肥料种类、养分含量、施肥量、施肥时期、施肥方法等，开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测。结合全国肥料节水专业统计，分析县域施肥水平、施肥结构、施肥方式等，形成专题报告。
（3）强化数据管理。及时填报土壤测试化验、田间试验监测、农户施肥调查等数据，加强数据审核，重点审核数据的科学     性、合理性。强化数据分析，及时修订主要农作物推荐施肥配方。结合实际合理利用信息化手段，完善测土配方施肥数据库应用功能。严格落实国家信息安全有关要求，未经允许不得擅自将科学施肥相关数据提供给其他单位或个人。
3.推进智能精准施肥服务
委托具有专业背景的技术团队在春耕、三夏、秋收关键农时，应用大数据分析手段，优化施肥参数与技术方案，根据作物需肥规律，结合县域内不同区域的土壤类型、气候条件及主要农作物种植结构，制定并及时发布县域主要农作物科学施肥技术指南。更新发布主推配方，引导企业按方生产、农户照方施肥。通过微信公众号、政府官网、县融媒体中心等，建立县域主要农作物施肥技术指南发布渠道，推动并提高县域主要农作物科学施肥技术覆盖率。大力推广专用配方肥、缓控释肥、水溶肥、微生物肥等新型产品，围绕“测、配、供、施”开展科学施肥技术示范推广，提升精准施肥水平。
4.加快有机无机协同增效
根据我县主要农作物生产状况，推广生物有机肥+无机肥混合使用模式。在5个“千亩方”和1个“万亩片”示范区利用无人机撒施生物有机肥，底肥深施，促进土壤培肥与作物提质增产；通过肥料效应试验优化小麦底肥有机无机配施比例，促进有机肥精准定量施用，加快有机无机协同增效，完善县域主要农作物施肥方案。
5.加强科学施肥生产指导
积极开展科学施肥培训和科学施肥指导行动，强化肥料知识与施肥技术宣传、培训、指导，提升科学施肥水平。一是丰富培训方式。采用田间讲堂、室内教学、技术推广观摩、微信公众号信息发布、专家指导授课等形式，开展科学施肥技术培训和指导服务。二是深化宣传引导。以县域主要农作物施肥技术指南及施肥建议配方为基础，编制印发科学施肥技术意见、挂图、手册，发放测土配方施肥宣传页、明白纸等技术资料，引导农民按“方”施肥，推动科学施肥技术进店、入户、上墙。三是注重力量联动协作。邀约科研、教学等力量协作开展科学施肥技术推广，营造科学施肥良好氛围，增强技术传播效果。   
（二）资金支持方向和补助环节
1.资金支持方向。项目资金主要用于测土配方施肥基础工作、“三新”技术示范区建设（5个千亩方、1个万亩片）、农户施肥调查、田间试验、数据分析应用、宣传培训等。根据县域实际情况，对“三新”集成模式推广所需的新型肥料、智能精准施肥作业等进行适当补贴。本项目资金不得用于购置施肥农业机械，不得用于工作经费。
2.补助环节及标准。2026年我县科学施肥增效项目资金97.61万元。资金主要支持:1、“三新”示范区建设（5个千亩示范方、1个万亩示范片）资金83.61万元。用于招标采购新型肥料以及无人机撒施肥料、无人机追肥等；2、2个田间试验2万元；3、开展专业技术服务资金9万元。其中用于农户施肥调查、数据填报和汇总1.4万元，完善施肥指标体系、制定县域主要农作物施肥技术指南及发布、数据填报、配方信息发布7.6万元； 4、开展技术推广等资金 3 万元。用于技术推广观摩、宣传培训、标牌设立、专家指导等。
四、项目资金分配及采购方式
项目采购拟采取公开招投标的方式。项目资金分配及采购方式见下表。
项目资金分配及采购方式表
	补助项目内容
	补助环节
	补助对象
	补助方式
	预算金额

	“三新”示范区建设
	招标采购新型肥料、肥料撒施、机械深施、无人机追肥

	新型经营主体和农户

	公开招投标
	83.61万元

	田间试验
	田间试验2个
	技术团队
	公开招投标
	2万元

	技术服务
	农户施肥调查及数据填报汇总
	技术团队
	公开招投标
	1.4万元

	
	完善施肥指标体系、制定县域主要农作物施肥技术指南及发布、配方信息发布
	委托
技术团队
	公开招投标
	7.6万元

	技术推广
	技术推广观摩、宣传培训、专家指导、标牌设立。
	相关承担单位
	公开招投标
	3万元

	合计
	
	
	
	97.61万元


依具体情况，各项目资金可微调。
五、工作进度安排
（一）2026年7月31日前。在行唐县人民政府官网进行公开遴选，编制项目实施方案，报市级评审并报省厅备案。成立科学施肥增效项目领导小组、科学施肥专家小组，做好项目实施准备。
（二）2026年8月至2026年9月。依据项目实施需求及有关要求，完成项目实施内容承担主体（补助对象）的确定，明确示范任务到乡镇、到村、到地块。按照上级有关要求开展项目前期工作，做好技术宣传和培训。
（三）2026年10月至2026年11月。抓好科学施肥增效“三新”示范区5个“千亩方”1个“万亩片”建设落实，指导中标单位做好新型肥料撒施，安排田间试验。
（四）2027年2月至5月。做好田间调查、分析统计。有序进行无人机追肥作业。完成农户及新型经营主体施肥调查并形成专题报告及标牌制作设立。
(五）2027年6月至2027年12月。完成试验报告及科学施肥成效评价和科学施肥技术推广任务。制定发布县域主要农作物施肥技术指南。开展绩效评价，完成项目总结与自查验收。
六、保障措施
（一）加强组织领导
成立行唐县科学施肥增效项目领导小组，领导小组下设办公室，聘请相关专家组建项目专家指导组，制定完善工作机制，强化责任落实，构建政府引导、部门联动、社会力量参与的工作格局；农业部门具体负责制定项目实施方案，组织项目实施、督导、验收等工作；财政部门负责项目资金拨付和监督核查。
（二）做好方案制定
县农业农村局成立科学施肥专家小组，围绕科学施肥增效技术指导服务。要经常组织专家和技术人员进村入户到田，开展巡回指导和现场技术服务。加强新型经营主体培训，着力提高种粮大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体科学施肥技术水平。要组织县主流媒体开展宣传报道，充分挖掘推进耕地质量保护提升与科学施肥增效的好做法、好经验、好典型，营造全社会关心支持农业绿色发展的社会氛围。
（三）强化支撑服务
聘请相关专家技术团队，围绕科学施肥增效进行技术指导服务。经常组织专家和技术人员进村入户到田，开展巡回指导和现场技术服务，指导农民科学施肥；开展“科学施肥进万家”主题宣传活动，增强农民科学用肥意识，营造良好社会氛围；加强新型经营主体培训，着力提高种粮大户、家庭农场、专业合作社科学施肥技术水平。
（四）强化数据审核
加强对项目相关数据的分析、录入和审核。明确专人负责数据录入报送工作，由专业技术人员对数据质量进行审核把关，严禁弄虚作假、擅自修改数据；积极参加省、市农业部门对数据录入报送和审核人员的培训，确保项目数据真实、准确、可靠。
（五）强化资金管理
实行专款专用，专人管理，并严格按照批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。县财政、审计、纪检部门加强对资金的检查和监督，同时接受上级主管部门的检查，保证资金落实到位。
（六）加强督查引导
按照项目实施方案和项目合同，加强项目检查指导，及时掌握项目任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等情况，加强项目考核，发现问题及时纠正，保证项目建设任务按期完成。
（七）搞好总结验收。
项目按相关要求，进行县级自验。县农业农村局要及时开展总结和自验，建立完备的项目档案。

 
                           行唐县农业农村局
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附件1
科学施肥增效“三新”技术示范方/片标牌（样式）

彩色示意图，长约占整个标牌长的三分之一，高约占整个标牌高的二分之一

科学施肥增效“三新”技术示范方/片
科学施肥增效“三新”技术示范方/片实施区域
 
字体：黑体


创建规模：
创建目标：字体：黑体

技术模式：
农业农村部种植业管理司  财政部农业农村司
全国农业技术推广服务中心
××省农业农村厅××省财政厅
××省农业技术推广部门
××县人民政府
          ×年×月
专家指导组：
组长：××××
成员：××××
××××
 
领导小组：
组长：××××
成员：××××
××××
 






附件2


肥情监测通二维码
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附件3
行唐县2026年科学施肥增效项目
领导小组名单

组  长：靳会珍   县农业农村局党组书记
副组长：张国荣   县农业农村局四级主任科员
成  员: 康海燕   县农业技术推广中心主任
孙淑敏   县农业技术推广中心技术站站长
曹建光   县农业农村局生产股负责人
陈丽英   县农业农村局财务股负责人
崔晨光   县农业农村局项目监督股负责人
李利欣   县农业综合执法大队三中队队长
王书锋   县农业农村局科教股负责人
“三新”技术示范区各乡（镇）主管副职
领导小组下设办公室，办公室主任由张国荣兼任，负责组织协调科学施肥项目实施进度，督导检查“科学施肥”落实情况。
下设两个专业组：
1.协调监督组。由执法中队、财务股、项目监督股有关同志组成，负责与财政、乡镇和村的全程的协调沟通，监督补助项目的实施。
2.技术指导组。由农技中心、种植业股、科教股有关同志负责“科学施肥”实施的技术指导工作。
附件4 
行唐县2026年科学施肥
专家小组名单

组  长：靳会珍   县农业农村局党组书记
副组长：张国荣   县农业农村局四级主任科员
成  员：康海燕   县农业技术推广中心主任
孙淑敏   县农业技术推广中心技术站站长
曹建光   县农业农村局生产股负责人
陈丽英   县农业农村局财务股负责人
崔晨光   县农业农村局项目监督股负责人
李利欣   县农业综合执法大队三中队队长
王书锋   县农业农村局科教股负责人
韩丽娟   县农业技术推广中心土肥站站长
肖素玲   县农业技术推广中心经作站站长
侯云发   县农业技术推广中心农技中心科员
  根据工作需要，聘请其他专家为科学施肥增效项目技术顾问。
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